## Sheet1
武汉大学计算机学院中级实训
Just Dev项目组第一次迭代 BugList表
序号 | Bug名称 | Bug描述 | 解决方法 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 所属
1 | 标签高亮不匹配 | 路由和侧标栏标签高亮不一一对应 | 编写更细致的匹配 | 杨曦 | 2024.7.7 | 2024.7.7 | 已解决 | 前端
2 | 冗余路由 | 部分路由不应显示内容 | 重新约定路由 | 杨曦 | 2024.7.7 | 2024.7.7 | 已解决 | 前端
3 | 部分组件缺少key属性 | 部分组件缺少key属性 | 添加key属性 | 杨曦 | 2024.7.8 | 2024.7.8 | 已解决 | 前端
4 | 日历组件按钮失效 | 按钮点击后事件不触发 | 兼容性设计 | 代成曜 | 2024.7.8 | 2024.7.8 | 已解决 | 前端
5 | 草稿协同失效 | 无法正常同步数据 | 重构前端Websocket连接流 | 代成曜 | 2024.7.9 | 2024.7.9 | 已解决 | 前端
6 | 表单提交后不消失 | 表单点击提交后不消失 | 使表单的open态受控 | 杨曦 | 2024.7.9 | 2024.7.9 | 已解决 | 前端
7 | 状态池显示异常 | 状态池布局不合理 | 规划状态池布局 | 杨曦 | 2024.7.10 | 2024.7.10 | 已解决 | 前端
8 | 日程数据获取异常 | 日程数据获取异常 | 重新设计日程数据请求 | 陈秋宇 | 2024.7.10 | 2024.7.10 | 已解决 | 前端
9 | 邀请无法显示成员信息 | 邀请页无法显示成员信息 | 修改鉴权模型 | 陈秋宇 | 2024.7.10 | 2024.7.10 | 已解决 | 后端
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 | 代码部分产生bug过多过繁杂，不予记录
填表人： 杨曦 审查人： 陈秋宇 时间：2024年7月10日
注：本次Bug解决时间是2024.7.7-2024.7.10,“状态”栏三个选项：待解决、解决中、已解决。
Just Dev项目组第二次迭代 BugList表
序号 | Bug名称 | Bug描述 | 解决方法 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 所属
1 | 仪表盘崩溃 | 仪表盘渲染了错误的数据类型 | 重写业务数据逻辑 | 陈秋宇 | 2024.7.11 | 2024.7.11 | 已解决 | 前端
2 | 数据不及时更新 | 表单提交后数据不立即更新 | 表单提交后立即刷新数据 | 代成曜 | 2024.7.11 | 2024.7.11 | 已解决 | 前端
3 | 修改任务状态失败 | 无法正确修改任务状态 | 检查修改状态的逻辑 | 杨曦 | 2024.7.12 | 2024.7.12 | 已解决 | 前端
4 | 局域网环境草稿不同步 | 局域网环境草稿无法协同 | 新增局域网运行环境配置 | 张可为 | 2024.7.12 | 2024.7.12 | 已解决 | 前端
5 | 特定情况下无法查看任务 | 删除任务关联导致任务详情页不可进入 | 去除乐观更新机制 | 杨曦 | 2024.7.13 | 2024.7.13 | 已解决 | 前端
6 | 未读通知顺序不正确 | 未读不置顶 | 根据是否未读排序通知 | 杨曦 | 2024.7.13 | 2024.7.13 | 已解决 | 前端
7 | 局域网环境无法复制 | 局域网环境无法复制各种ID | 使用功能完整的复制组件 | 杨曦 | 2024.7.13 | 2024.7.13 | 已解决 | 前端
8 | 状态池混淆 | 修改状态时个人与项目状态混淆 | 通过上下文提供相应状态 | 杨曦 | 2024.7.13 | 2024.7.13 | 已解决 | 前端
9 | 仪表盘颜色丢失 | 仪表盘饼状图黑了 | 修改颜色匹配 | 陈秋宇 | 2024.7.14 | 2024.7.14 | 已解决 | 前端
10 | 删除日程后刷新崩溃 | 删除日程后刷新崩溃 | 调整数据重获取时间 | 代成曜 | 2024.7.15 | 2024.7.15 | 已解决 | 前端
11 | 通知无法找到日程 | 通知无法正确找到关联的日程信息 | 调整鉴权 | 张可为 | 2024.7.16 | 2024.7.16 | 已解决 | 后端
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 | 代码部分产生bug过多过繁杂，不予记录
填表人： 杨曦 审查人： 陈秋宇 时间：2024年7月16日
注：本次Bug解决时间是2024.7.11-2024.7.16,“状态”栏三个选项：待解决、解决中、已解决。